## 0_사용안내
LocalHub 프로젝트 기획 완성 샘플 (참고용)
실습 목표 | 기획→MVP→WBS/간트 전 과정 체험
실습 소재 | 공공데이터 기반 지역정보 커뮤니티 'LocalHub' 개발 의뢰 문서(RFP) - 고객사가 보내는 공식 개발 의뢰 문서, 실제 현업 양식과 동일
사용 도구 | ChatGPT
총 소요시간 | 3시간
탭 구성 및 진행 순서 (탭 색상: 청록=완성 샘플 / 남색=참고만 하면 됨)
1_프롬프트가이드(참고) | 실습 전 먼저 읽기 - 각 단계에서 ChatGPT에 그대로 복사해 넣을 프롬프트(AI에게 입력하는 질문/지시문) 모음
2_요구사항분석(샘플) | 개발 의뢰 문서(RFP)를 Must(필수)/Should(중요)/Could(선택)/Won't(제외)+제약사항으로 분해한 완성 예시 (MoSCoW 방식)
3_아이디어도출(샘플) | 선택기능 8종을 실현가능성x임팩트로 평가해 선정까지 완료한 완성 예시
4_MVP정의(샘플) | MVP(최소기능제품) 범위(할 것/안 할 것)를 확정한 완성 예시
5_WBS_간트차트(샘플) | 확정된 MVP 기준 작업분해(WBS) 및 일정표(간트차트)를 완성한 예시
6_용어설명(참고) | 낯선 용어가 나올 때마다 참고하는 용어 사전
진행 시 유의사항 (냉철하게 확인할 것)
ChatGPT 결과는 초안일 뿐입니다. 개발 의뢰 문서(RFP) 원문과 대조해 빠지거나 틀린 항목이 없는지 반드시 팀이 재확인하세요.
기술 스택·정책(개발도구 제한, 보안 정책 등)은 개발 의뢰 문서(RFP)에 명시된 값을 그대로 따르고 임의로 바꾸지 마세요.
선택 기능을 고를 때는 '멋있어서'가 아니라 '납기 안에 끝낼 수 있는가'를 최우선 기준으로 판단하세요.

## 1_프롬프트가이드(참고)
프롬프트 가이드
단계 | 목적 | 프롬프트 예시 (그대로 복사) | 기대 결과물 | TIP
① 요구사항분석 | 개발 의뢰 문서(RFP) 핵심요구 추출 | 너는 20년차 PM이야. 아래는 고객사가 보낸 개발 의뢰 문서(RFP) 전문이야. 이 내용을 분석해서 표로 정리해줘. 열은 [구분(필수/선택/제약), 항목, 상세내용, 근거 조항, 검토 의견]으로 하고, 특히 '반드시', '금지', '절대' 같은 강조 표현이 들어간 조항은 제약사항으로 따로 분류해줘. --- (여기에 개발 의뢰 문서(RFP) 같이 넣기) --- | 필수/선택/제약/검토 4분류 표 | 개발 의뢰 문서(RFP) 원문을 요약하지 말고 통째로 붙여넣을 것. PDF는 파일 첨부도 가능.
② 아이디어도출 | 선택기능 브레인스토밍 | 우리 팀은 개발기간 3일, 개발환경은 VSCode Copilot + OpenAI API만 허용, 팀원은 신입 개발자 위주야. 아래 선택기능 후보 N개 중에서 이 조건에 맞는 것을 추천하고 이유를 설명해줘: 각 항목마다 [구현난이도 1~5, 실현가능성(난이도가 낮을수록 높음)과 임팩트(사용자 체감 효과)]를 표로 만들어줘. --- (선택 가능한 후보 표 붙여넣기) --- | 난이도/기간/적합도 비교표 | 팀의 실제 제약조건(기간, 인원, 기술스택)을 프롬프트에 꼭 넣어야 현실적인 답이 나옴.
③ MVP정의 | MoSCoW(우선순위 분류법) 초안 | 이 프로젝트의 MVP 범위를 MoSCoW 방식으로 정리해줘. Must have는 개발 의뢰 문서(RFP)의 '필수' 항목 그대로, Should/Could have는 평가 결과를 고려,Won't have(이번엔 안 하는 것)도 명확히 구분해서 표로 만들어줘.--- (개발 의뢰 문서(RFP) 원문 전체 및 평가 결과 넣기) --- | Must/Should/Could/Won't 표 | 'Won't have'를 명시하면 착수 후 범위가 슬금슬금 늘어나는 것(스코프 크립)을 막을 수 있음. | ㄴ
④ WBS(작업분해구조) 작성 | WBS 초안 생성 | 위에서 확정한 MVP 범위를 바탕으로 WBS를 작성해줘. 오늘은 YYYY-MM-DD(실제 오늘 날짜로 교체)이고 납기는 YYYY-MM-DD(실제 납기로 교체) 15시야. 대분류는 [기획, 설계, 개발, 배포, 테스트, 문서화, 발표준비]로 나누고 각 작업마다 [작업명, 담당자(FE/BE/팀전체), 시작일, 종료일, 선행작업]을 표로 만들어줘. | 작업분해 + 일정 표 | '오늘 날짜'와 '납기'를 반드시 알려줘야 실제 캘린더에 맞는 일정이 나옴.
LLM (ChatGPT) 사용 팁
• | 파일 업로드, 웹검색, 이미지 첨부가 가능하니 개발 의뢰 문서(RFP) 파일을 그대로 올려도 됨
• | 표 형태로 답을 받으면 그대로 복사해 엑셀(Ctrl+V)에 붙여넣기가 가능 - 이 워크북의 실습란에 바로 활용
• | ChatGPT의 결과는 최신 정보가 아닐 수 있으니, 사실관계(가격, 법령, API 스펙 등)는 공식 문서로 반드시 재확인

## 2_요구사항분석(실습)
LocalHub 요구사항 분석 (MoSCoW)
MoSCoW란? 요구사항을 Must(반드시)/Should(중요)/Could(있으면 좋음)/Won't(이번엔 제외)로 나눠 우선순위를 정하는 방법입니다.
구분 | 항목 | 상세 내용 | 개발 의뢰 문서 (RFP) 근거 | 검토의견
Must (제약) | AI 코딩 도구 제한 | VSCode Copilot + OpenAI API Key 조합만 허용. Claude Code·Codex·Cursor·Antigravity 등 사용 불가 | 「개발 환경 및 AI 도구 정책」 가·나항 | 위반 시 계약 조건에 따라 처리됨 - 팀원 전원 개발환경 사전 점검 필수
Must (제약) | 기능 변경 금지 | 개발 착수 이후 기능 요구사항 변경 없음, 범위 변경 원칙적으로 미수용 | II-3, V-5 | 착수 전 기능 명세서를 최대한 촘촘히 확정해야 함
Must (제약) | 납기 준수 | 2026.7.16(목) 15:00까지 전 산출물 SSAFY GitLab 제출 | II-3 | 일정 매우 타이트, 시간 단위 WBS 필요
Must (제약) | 산출물 누락 금지 | 소스코드·배포URL·기능명세서·WBS·발표PPT 5종 중 누락 시 미완료 처리 | [참고1] 산출물 목록 | 제출 전 5종 체크리스트 교차 확인
Must (제약) | .env 미포함 | 제출 소스코드에 .env 파일(API 키) 미포함 확인 필수 | [참고1] 비고란 | gitignore 설정 및 제출 직전 재확인
Must (제약) | 백엔드 서버 금지 | 별도 백엔드 서버 없이 정적 SPA로만 구현 | II-2 | 인증·DB 등 서버 필요 기능은 설계에서 배제
Must (제약) | 예산 초과 금지 | 외부 서비스 비용은 기존 제공 키 범위 내에서만 운영 | II-2 | 챗봇 API 사용량 제한·결제 한도 설정 필요
Must (제약) | 데이터 라이선스 사전확인 | 제공 JSON 외 데이터 수집 시 공공누리 유형(1~4) 및 상업적 활용 가능 여부 사전 확인 | III-나 | 선택 기능에서 외부 데이터 사용 시 특히 주의
Must (기능) | 대상 권역 선정 | 5개 권역(서울, 대전/충청, 구미/경북, 광주/전라, 부산) 중 1곳 선정 | II-2 | 팀 초반 회의에서 최우선 확정 사항
Must (기능) | 프론트엔드 기술스택 | Vue.js 3(Vite) 기반 정적 SPA | II-2 | 기술스택 고정, 협상 여지 없음
Must (기능) | 커뮤니티 CRUD | 익명 게시판(로그인 없음), localStorage 저장, 제목·내용·수정용 비밀번호, 목록/상세/작성/수정/삭제 | III 커뮤니티 기능 | 비밀번호 평문 저장은 의도된 설계(교육목적) - 과도한 보안구현 지양
Must (기능) | 챗봇 기능 | Vue3에서 OpenAI API 직접 호출, .env(VITE_) 키 관리, 제공 JSON 기반 자연어 질의응답 | III 챗봇 기능 | API 키 브라우저 노출 위험 - 사용량 제한 키 필수
Must (기능) | 챗봇 UI | 대화 히스토리 유지, 모바일 대응, 플로팅 버튼 | III 챗봇 기능-다 | 와이어프레임 ⑤번 참고
Must (기능) | 배포 | Netlify 배포 및 URL 동작 확인 | III 배포 환경 구성 | repo 연동 배포(CI/CD) 권장
Must (기능) | 데이터 출처 명시 | 활용 데이터 목록(출처·라이선스·수집일)을 기능 명세서에 별도 정리 | III-다 | 문서 작성 시 누락 주의
Must (기능) | 선택 기능 최소 1개 | 필수 기능 완료 후 선택 기능 중 최소 1개 이상 구현 | [참고2] 기능요구사항 기준 | 무엇을' 선택할지는 Could have, '선택해야 한다'는 사실 자체는 Must
Could | 지도 시각화 | Leaflet.js/Kakao Maps 기반 관광지·맛집 지도 핀 시각화, 권역 필터 | [참고2] 선택기능 | 구현 난이도 중상, 지도 API 학습비용 존재
Could | 데이터 시각화 대시보드 | Chart.js/D3.js로 권역별 게시글 현황, 인기 지역 통계 | [참고2] 선택기능 | 게시글 데이터 축적 필요 - 초기 데이터 부족 리스크
Could | 축제 캘린더 | FullCalendar 등으로 권역별 축제 일정 시각화 | [참고2] 선택기능 | 제공 데이터 그대로 활용 가능해 상대적으로 수월
Could | 경로 안내 | 복수 관광지·맛집 선택 후 이동 경로 지도 시각화 | [참고2] 선택기능 | 구현 난이도 높음, 2일 일정엔 부담
Could | 날씨 정보 연동 | 외부 날씨 API로 권역별 현재 날씨·여행 적합도 표시 | [참고2] 선택기능 | 신규 외부 API 키 발급·연동 필요
Could | 실시간 알림 | 서버 없이 polling으로 localStorage 신규 게시글 감지·알림 | [참고2] 선택기능 | WebSocket은 명시적으로 제외, polling만 허용
Could | 다국어 지원 | i18n으로 한/영 전환 및 다국어 콘텐츠 제공 | [참고2] 선택기능 | 콘텐츠 번역 리소스 소요
Could | 소셜 공유 연동 | 카카오톡·링크 복사 공유, OG 태그 메타데이터 | [참고2] 선택기능 | 구현 난이도 낮은 편
Could | 게시판 추가기능 | 조회수, 검색, 북마크, 좋아요, 이미지 첨부, 태그 | [참고2] 선택기능 | 구현 난이도 낮고 CRUD 확장이라 가장 현실적인 후보
Won't | 회원가입·로그인 | 사용자 인증 및 권한 체계 적용하지 않음 | III 커뮤니티 기능-가 | 이번 프로젝트 범위에서 명시적으로 제외
Won't | WebSocket 실시간 통신 | 서버가 필요하여 이번 범위에서 제외, polling으로만 대체 | [참고2] 실시간 알림 비고 | 서버리스 제약과 직결되는 항목
Won't | 직접 공공 API 호출 | 제공 JSON 데이터로만 연동, 프론트엔드에서 공공 API 직접 호출 불필요 | III-가 | 당사가 사전 가공 제공하므로 별도 수집 불필요
Won't | 타 AI 코딩 도구 | Claude Code, Codex, Cursor, Antigravity 등 사용 | 「개발 환경 및 AI 도구 정책」-나 | 보안 사유로 전면 금지, 위반 시 계약 조건 적용

## 3_아이디어도출(실습)
선택기능 아이디어 도출 및 평가
평가기준: - 실현가능성(우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가) - 임팩트(사용자에게 얼마나 도움이 되는가)는 5점 만점(5=최고) - 종합점수 = 실현가능성 x 임팩트 x 2 (자동계산, 50점 만점)
작성 가이드: 실현가능성은 구현난이도가 낮을수록 높게(예: 난이도2->실현가능성4), 임팩트는 사용자 체감효과로 팀이 토론 후 채점
선택기능 | 설명 | 구현난이도 (1~5,낮을수록쉬움) | 실현가능성 (1~5) | 임팩트 (1~5) | 종합점수(자동) | 선정여부
축제 캘린더 | FullCalendar로 권역별 축제 일정 시각화 (제공 데이터 그대로 활용) | 2 | 4 | 3 | 14 | 선정(1순위)
날씨 정보 연동 | 외부 날씨 API로 권역별 현재 날씨·여행 적합도 표시 | 3 | 4 | 2 | 12 | 선정(2순위)
소셜 공유 연동 | 카카오톡·링크 복사 공유, OG 태그 메타데이터 | 2 | 4 | 2 | 12 | 선정(3순위)
지도 시각화 | Leaflet.js/Kakao Maps로 관광지·맛집 지도 핀, 권역 필터 | 4 | 2 | 5 | 14 | 선정(4순위)
데이터 시각화 대시보드 | Chart.js/D3.js로 권역별 게시글 현황, 인기 지역 통계 | 3 | 2 | 4 | 12 | 미선정
다국어 지원 | i18n으로 한/영 전환 및 다국어 콘텐츠 제공 | 4 | 1 | 5 | 12 | 미선정
경로 안내 | 복수 관광지·맛집 선택 후 이동 경로 지도 시각화 | 5 | 1 | 5 | 12 | 미선정
게시판 추가기능 | 조회수·검색·북마크·좋아요·이미지첨부·태그 (기존 CRUD 확장) | 2 | 4 | 3 | 14 | 미선정
실시간 알림(polling) | 일정 주기로 localStorage 확인해 신규 게시글 알림 표시 | 3 | 3 | 1 | 8 | 미선정
선정 결과 | 종합점수 자체는 비슷하게 나왔으나 시간 및 자원을 고려한 실현가능성, 데이터 등을 고려해 이틀 내 현실적으로 구현할 수 있는 축제 캘린더와 날씨 정보 연동을 우선 순위로 삼음. 시간이 허락할 시 소셜 공유 연동 및 지도 시각화하기로 함.

## 4_MVP정의(실습)
LocalHub MVP 정의서
MVP(Minimum Viable Product, 최소기능제품)란? 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
선정 권역 | 부산
핵심 문제 | 여러 채널에 흩어진 지역 정보(관광지·축제·맛집)를 한곳에서 신뢰성 있게 찾기 어려움
타깃 사용자 | 외부에서 찾아오는 관광객
성공 지표 | 배포 URL 정상 동작, 게시글 CRUD 및 챗봇 질의응답 시연 성공, 발표일까지 필수 산출물 5종 제출 완료
Must have (반드시 포함 - 개발 의뢰 문서(RFP) 필수 요구사항)
커뮤니티 게시판 CRUD | 회원가입 없는 익명 게시판, localStorage 저장(제목·내용·수정용 비밀번호), 목록/상세/작성/수정/삭제 구현
챗봇 기능 | Vue3에서 OpenAI API 직접 호출(.env VITE_ 키), 제공 JSON 기반 자연어 지역정보 질의응답, 대화 히스토리 유지·모바일 대응·플로팅 UI
프론트엔드 구현 | Vue.js 3(Vite) 기반 SPA, 별도 백엔드 서버 없이 프론트엔드에서 제공 JSON 직접 연동
배포 | Netlify 배포 및 배포 사이트 URL 정상 동작 확인
데이터 출처 명시 | 활용 데이터 목록(출처·라이선스·수집일)을 기능 명세서 내 별도 항목으로 정리
Should / Could have (선택 - 팀이 선정한 기능으로 교체)
1순위 축제 캘린더 | FullCalendar로 권역별 축제 일정 시각화. 제공 데이터 그대로 활용 가능해 난이도 낮고 임팩트 높음
3순위 날씨 연동 | 날씨 정보 연동, 관광 서비스와의 연관성이 높으며 여유 일정이 있을 경우 구현
2순위 소셜 공유용 URL | 소셜 공유(링크 복사, 카카오 공유), 구현 부담이 낮고 서비스 활용도를 높일 수 있음
Won't have (이번 MVP 범위에서 제외 - 스코프 크립: 범위가 계속 늘어나는 현상 방지)
회원가입·로그인 인증 체계 | RFP상 명시적으로 적용하지 않음
WebSocket 기반 실시간 통신 | 서버가 필요해 RFP에서 명시적으로 제외, polling 방식 알림도 이번 MVP에서는 보류
경로 안내·다국어 지원 | 임팩트 대비 구현난이도가 높거나(경로) 리소스 소요가 큰(다국어) 항목으로, 2일 일정상 이번 MVP 범위에서 제외 후 추후 확장 검토

## 5_WBS_간트차트(실습)
LocalHub WBS + 간트차트 (Day 1~Day 3 기준)
WBS(작업분해구조): 작업을 잘게 쪼갠 목록 / 간트차트: 일정을 막대로 표시하는 표. - 실습 편의상 전체 일정을 Day1~Day3로 단순화 (기획+설계=Day1, 개발=Day2, 배포+테스트+문서화+발표준비=Day3) - 실제 프로젝트에서는 각 단계를 여러 날로 세분화해 실제 날짜(YYYY-MM-DD)로 환산하세요. 이 탭은 완성된 예시입니다.
No | 대분류 | 작업명 | 담당 | 시작 (Day) | 종료 (Day) | 소요일 | 진행률(%) | 상태 | Day 1 | Day 2 | Day 3
1 | 기획 | RFP 요구사항 분석 및 MVP 범위 확정 | 전원 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 100 | 예정
2 | 기획 | 팀 역할분담 및 개발환경(Copilot) 세팅 | 전원 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 100 | 예정
3 | 설계 | 화면 와이어프레임 및 컴포넌트 구조 설계 | 이승진 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 100 | 예정
4 | 설계 | localStorage 데이터 구조 및 API 연동 방식 설계 | 방호준 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 100 | 예정
5 | 개발 | Vue3 프로젝트 초기 세팅 및 라우팅 구성 | 전원 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 100 | 예정
6 | 개발 | 게시판 목록/상세 화면 구현 | 방호준 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 100 | 예정
7 | 개발 | 게시글 작성·수정·삭제 및 비밀번호 검증 구현 | 방호준 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 100 | 예정
8 | 개발 | 챗봇 UI 및 OpenAI API 연동 구현 | 이승우 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 100 | 예정
9 | 개발 | 축제 캘린더(선택기능) 구현 | 방호준 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 100 | 예정
10 | 개발 | 반응형 스타일링 및 1차 QA 수정 | 방호준 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 100 | 예정
11 | 배포 | Netlify 배포 및 .env 키 노출 여부 점검 | 방호준 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 100 | 예정
12 | 테스트 | 전체 기능 통합 테스트 및 버그 수정 | 방호준 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 100 | 예정
13 | 문서화 | 기능 명세서·데이터 출처 목록·WBS 정리 | 전원 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 100 | 예정
14 | 발표준비 | 발표 PPT 제작 및 리허설 | 이승우 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 100 | 예정
대분류 (범례)
기획
설계
개발
배포
테스트
문서화
발표준비
진행기간

## 6_용어설명(참고)
쉬운 용어 사전
낯선 단어가 나올 때마다 이 탭에서 찾아보세요. 본문에도 처음 나오는 곳에 괄호로 짧게 설명을 붙여두었습니다.
용어 | 쉬운 설명
RFP (Request for Proposal) | 고객사가 '이런 서비스를 만들어주세요'라고 보내는 공식 개발 의뢰 문서
MVP (Minimum Viable Product) | 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
WBS (Work Breakdown Structure) | 전체 작업을 실행 가능한 작은 단위로 쪼갠 목록
간트차트 (Gantt Chart) | 작업별 일정을 막대로 표시해 한눈에 보는 일정표
MoSCoW | 요구사항을 Must(필수).Should(중요).Could(선택).Won't(제외)로 나누는 우선순위 분류법
CRUD | 데이터를 새로 만들고(Create).조회하고(Read).수정하고(Update).삭제하는(Delete) 4가지 기본 기능
API (Application Programming Interface) | 서로 다른 프로그램이 데이터를 주고받을 수 있게 해주는 규칙과 통로
프론트엔드(FE) / 백엔드(BE) | 프론트엔드는 사용자가 보는 화면, 백엔드는 화면 뒤에서 데이터를 처리하는 서버 부분
SPA (Single Page Application) | 페이지 전체를 새로고침하지 않고 필요한 부분만 바뀌는 웹사이트 방식
챗봇 (Chatbot) | 사람과 대화하듯 자동으로 질문에 답해주는 프로그램
배포 (Deployment) | 완성한 프로그램을 인터넷에서 실제로 접속할 수 있게 서버에 올리는 작업 (Netlify.Render는 이를 무료로 도와주는 서비스)
.env (환경변수 파일) | 비밀번호.API 키처럼 남에게 노출되면 안 되는 정보를 코드와 분리해서 저장하는 파일
공공누리 | 공공기관이 만든 데이터를 누가 어떻게 써도 되는지 정부가 정해둔 이용 허락 표시 (1~4유형)
스코프 크립 (Scope Creep) | 처음 정한 작업 범위를 넘어 요구사항이 계속 늘어나는 현상
조건부 서식 | 엑셀에서 특정 조건을 만족하면 셀 색이 자동으로 바뀌는 기능 (이 워크북의 간트차트에 사용됨)
프롬프트 (Prompt) | ChatGPT 같은 AI에게 입력하는 질문이나 지시문
실현가능성 / 임팩트 | 실현가능성은 우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가, 임팩트는 사용자에게 얼마나 도움이 되는가를 뜻함
Vue.js / FastAPI / SQLite | 각각 화면(Vue.js).서버(FastAPI).데이터저장(SQLite)을 만들 때 쓰는 무료 개발 도구
i18n (국제화) | 하나의 서비스에서 여러 나라 언어를 지원하도록 만드는 기술
WebSocket | 새로고침 없이 실시간으로 데이터를 주고받는 통신 방식